## 招标答疑汇总表
招标答疑汇总表
项目名称 |  | 福建科达新能源科技有限公司5号宗地弱电工程
招标单位(名称) |  | 福建科达新能源科技有限公司
答疑提出时间 |  | 2024-07-10
序号 | 投标方所提问题 | 类别 | 所提疑问处的页码或编号 | 截图 | 招标人回复
1 | 投标清单音响类产品品牌建议增加ITC、迪士普等国内一线品牌 | 招标文件问题 | 招标清单《品牌要求》 |  | 不改变
2 | 办公室平面图1-3层仅见一个弱电间，系统图中“1层*2、二层*3、三层*1”如何理解 | 图纸问题 | 综合布线系统图 | =DISPIMG("ID_3FB47A8FB08F432E805B6CD1660533E8",1) | 数量为光缆的条数，其中办公楼二楼有三个机柜，分在三个点，图纸上有机柜位置。
3 | 招标清单中75人会议室LED显示屏不含专用播放电脑是否为漏项 | 招标文件问题 | 招标清单《工程清单报价表》 |  | 不在本次招标范围
4 | 本次招标图比例尺不正确，核对管线工程量时无法准确核量，请提供正常比例尺图纸 | 图纸问题 | 《1A_科达能源点位图2024.07.02》 |  | 从图上有尺寸部分，在图纸上调整比例尺
5 | 招标清单中综合布线工程《DN100 SC管敷设》工程量为57米，内容描述为敷设2条DN100 SC管，此处是否实际需要114米SC110管，DN50PC管、DN100PC管、DN50SC管同理？ | 招标文件问题 | 招标清单《工程清单报价表》 | =DISPIMG("ID_55534AA36E8F42169901A9DB58C4AB01",1) | 是，同埋。
6 | 综合布线工程中六类网线只有1800米，此工程量是否已经含扩视频监控、无线AP、LED大屏、多媒体等系统所需网线 | 招标文件问题 | 招标清单《工程清单报价表》 |  | 仅限室外监控和宿舍楼监控
7 | 综合布线工程中电源线仅有RVV3*2.5规格，人脸识别终端设备电源采用此规格电源线有点浪费，建议增加RVV3*1.0电源线规格 | 招标文件问题 | 招标清单《工程清单报价表》 |  | 此电缆为给机柜供电，人脸识别终端设备采用poe供电
8 | 招标清单中75人会议室LED显示屏、展厅LED显示屏的配电柜均未见电源进线工程量此处是否漏项 | 招标文件问题 | 招标清单《工程清单报价表》 |  | 不在本次招标范围
9 | 招标清单视频监控系统中《视频综合管理平台》功能参数中描述要求“★支持以脸搜脸的多脸模式”。本次前端摄像机并未采用人脸识别摄像机，且要实现此功能需配备专用设备，此处描述是否有误 | 招标文件问题 | 招标清单《工程清单报价表》 |  | 此为平台预留功能。
10 | 图纸中，室外电箱6芯光纤回消控室，清单无6芯光纤工程量 | 图纸问题 | 总平面点位图 | =DISPIMG("ID_8B8752B3A6214E0E9493087748D52F1B",1) | 需6芯光纤300米
11 | 图纸中有弱电桥架，清单无桥架工程量。请问桥架是否在本次施工范围内 | 图纸问题 | 办公楼、宿舍楼平面图 |  | 不在本次招标范围
12 | 招标清单中未见广播设备音频线是否为漏项 | 招标文件问题 | 招标清单《工程清单报价表》 |  | 无此项
13 | 招标清单中心机房中配电箱输入电源线是否漏？ | 招标文件问题 | 招标清单《工程清单报价表》 |  | 不在本次招标范围
14 | 此图例未做说明如何理解，请补充说明 | 图纸问题 | 信息中心吊顶、照明及消防图 | =DISPIMG("ID_9606EFBB25244BA3821FA87F42401037",1) | 以清单为准
15 | 本次招标清单中所有机柜均未列PDU电源，是否为漏项 | 招标文件问题 | 招标清单《工程清单报价表》 |  | 19个PDU包含在机柜内作为配套。
16 | 招标说明书中提到的提供营业执照、财务审计报告、资质证件、业绩合同等所有需要提供原件备查的资料，是否可以中标后提供原件？ | 招标文件问题 | 《招标说明书》 |  | 投标时提供复印件即可。 如有需要时招标人才会主动联系投标单位提供原件复查。
17 | 根据答疑回复的时间，与截标时间比较紧张，能否延迟2天回标？15号下午17:00回标。 | 招标文件问题 | 《招标说明书》 |  | 不改变
18 | 由于部分设备制造商售后服务承诺函盖章流程较长，是否可以截标后提供电子版？ | 招标文件问题 | 《技术标评标标准》 |  | 可以